## Default WBS
Default WBS ( 5 Weeks )
| 시작일 |  |  | 2021-01-11 |  |  |  | 충식 | 현정 | 같이
| 종료일 |  |  | 2021-02-28
[5 empty] | 월별 |  | M | 1월 | [20 empty] | 2월
[5 empty] | 주차 |  | W | 1w | [6 empty] | 2w | [6 empty] | 3w | [6 empty] | 4w | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W
[5 empty] | 요일 |  | D1 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
[5 empty] | 일별 |  | D2 | time axis 2021-01-11 to 2021-03-07
|  | WBS | 구분 | 항목 | 상태 | 진척도 | bar: 2021-01-11 to 2021-02-14
| 신규 | 1 | 구현 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-11 to 2021-03-07
|  | 1.1 | 퍼블리싱 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.1.1 빼먹은 화면 추가 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-11 to 2021-01-12; 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.1.2 반응형 레이아웃, 헤더 디자인 수정 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-11 to 2021-01-13; 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.1.3 전체 페이지 검수 및 수정 | 충식 검수, 현정 수정 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-13 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
[13 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | [5 empty] | x | x
|  | 1.2 | 개발 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.1 데이터코드 및 디렉토리 설계 | 데이터베이스에 질문 추가 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-12 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.2 내가 보는 나 페이지 개발 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.2.1 초기화면 - 질문 정보 표시 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-20; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.2.2 작성화면 - 질문 불러오기 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-20 to 2021-01-26; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.2.3 확정 화면 - 작성한 답변 저장 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-26 to 2021-01-28; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.2.4 히스토리 - 과거 답변 이력 불러오기 및 정렬 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-28 to 2021-02-01; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.3 남이 보는 나 페이지 개발 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.3.1 초기화면 - 질문 정보 표시 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-02-02; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.3.2 작성화면 - 질문 불러오기 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-02 to 2021-02-04; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.3.3 확정화면 - 작성한 답변 저장 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-04 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.3.5 히스토리 - 과거 답변 이력 불러오기 및 정렬 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-05 to 2021-02-08; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.4 내가 한 경험 페이지 개발 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.4.1 초기화면 - timeline 불러오기 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-09; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.4.2 작성화면 - 경험 작성 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-09 to 2021-02-11; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  |  | image, video 첨부 기능 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-10 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  |  | tag 기능 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-17; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.4.3 작성화면 - 경험 저장 기능 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-16 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  |  | timeline.js에 적용 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-17 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.5 오늘의 성찰 페이지 개발 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.5.1 초기화면 - 질문 정보 표시 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-22; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.5.2 작성화면 - 질문 불러오기 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-23; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.5.3 확정화면 - 작성한 답변 저장 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-23; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.5.5 히스토리 - 과거 답변 이력 불러오기 및 정렬 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-24; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.7 사용자 회원 가입 페이지 개발 | 회원 정보 저장 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-20; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.8 사용자 로그인 페이지 개발 | 로그인 정보 세션에 저장 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-21 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.8 회원 정보 페이지 개발 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.8.1 나의 답변 - 문답 불러오기 기능 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-18; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-24; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  |  | 연도별 선택 버튼 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-19; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-24; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  |  | 문답 빈도수 날짜별로 시각화 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-22 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-25 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  |  | 문답 주제별 카테고리화 및 버튼 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-21; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-25 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.8.2 답변 뷰 - 상세 답변 표시 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  |  | 상세 답변 불러오기 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-25 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  |  | 문답 전체 삭제 기능 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-25 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.8.3 나의 계정 -회원 관리 기능 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-25; 2021-01-27; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  |  | 비밀번호 변경 기능 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-27 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  |  | 이름, 생년월일 변경 기능 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-26; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  |  | 탈퇴 기능 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-26; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  |  | 이메일 인증 기능 | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-27 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.9 메인 페이지 개발 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-14 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.2.10 관리자 페이지 개발 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
| 신규 | 2 | 테스트 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-11 to 2021-03-07
|  | 1.3 | 검수 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.3.1 단위테스트 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-03-02; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.3.2 통합 테스트 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-03 to 2021-03-04; 2021-03-06 to 2021-03-07
|  |  | 1.3.3 최종 검수 및 수정사항 진행 |  | 작업 대기 | 0% | bar: 2021-01-16 to 2021-01-17; 2021-01-23 to 2021-01-24; 2021-01-30 to 2021-01-31; 2021-02-06 to 2021-02-07; 2021-02-13 to 2021-02-14; 2021-02-20 to 2021-02-21; 2021-02-27 to 2021-02-28; 2021-03-03 to 2021-03-07
| 신규 | 3 | 완료 | bar: 2021-01-11 to 2021-03-07

## Sheet1
내가 보는 나 질문 | 10개 | 남이 보는 나 질문 | 5개 | 오늘의 경험 | 오늘의 성찰 질문
1 |  | 1 |  | x
2 |  | 2
3 |  | 3
4 |  | 4
5 |  | 5
6
7
8
9
10